## Tabelle1
ID | Aufgaben (abgeschätzt) | optimitische | wahrscheinliche | pessimistische | gewichtete Mittel | Varianz | Tatsache
R1 | Driver konstante Geschwindigkeit | 30 | 60 | 90 | 60 | 100 | 35
R3 | Obstacles einbauen | 45 | 90 | 180 | 97.5 | 506.25 | 25
D3 | Driver Emergency Signal senden | 30 | 45 | 60 | 45 | 25 | 5
D4 | Ausweich Manöver Lenkung ansteuern | 60 | 120 | 240 | 130 | 900 | 15
R2, R5 | Ausweich Manöver einbauen | 180 | 240 | 480 | 270 | 2500 | 150
D2, R4, D10 | Ausweich Manöver verifizieren | 120 | 180 | 240 | 180 | 400
D7 | Lane Change einbauen | 60 | 120 | 180 | 120 | 400
D8 | Automated Driver für unterschiedliche Geschwindigkeiten | 30 | 60 | 120 | 65 | 225
D5 | Unit Test | 120 | 180 | 300 | 190 | 900
D6 | System Test | 120 | 180 | 300 | 190 | 900
D9 | Bremse mit einbeziehen | 60 | 120 | 240 | 130 | 900
[5 empty] | 0 | 0
| Summen |  |  |  | 1477.5 | 7756.25
|  |  |  | 95% | 1653.6391 |  | 230
[5 empty] | 27.5607 | Stunden
[5 empty] | 9.1869 | Tage