## Tabelle1
Aufgaben (abgeschätzt) | optimitische | wahrscheinliche | pessimistische | gewichtete Mittel | Varianz | Tatsache
Projekt anlegen | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 0.3
ECU ESDL schreiben | 2 | 3 | 5 | 1.6667 | 0.25 | 5
Display Block Diagramm zusammen klicken | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 0.44444 | 3
State Maschine in Block Modul verpacken | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.11111 | 10
Messages erzeugen | 2 | 3 | 5 | 1.6667 | 0.25 | 1
Display in Modul umwandeln | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.11111 | 5
App erzeugen und ggf. konfigurieren | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.11111 | 5
Experiment aufrufen und konfigurieren | 2 | 3 | 4 | 1.5 | 0.11111 | 15
Stimuli erzeugen | 2 | 3 | 5 | 1.6667 | 0.25 | 3
Experiment ausführen | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.11111 | 5
Tabelle einbauen | 2 | 4 | 6 | 2 | 0.44444 | 10
Summen |  |  |  | 14.5 | 2.1944
|  |  | 95% | 17.4627 |  | 62.3